## 1.1 PERT
Praktikum 1.1 PERT
Christo Gustawan
V3422071
TIC 2022
Activity | Prodecessors | Time |  |  |  | ES | EF | LS | LF | Slack
|  | Opitimistic (a) | Most Likely (m) | Pessimistic (b) | Average
A | None | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2
B | None | 3 | 4 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
C | A,B | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0
D | C | 4 | 5 | 12 | 6 | 7 | 13 | 9 | 15 | 2
E | C | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0
F | E | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0
G | C | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 11 | 15 | 4
H | D,G,F | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0
I | D,F | 2 | 3 | 10 | 4 | 15 | 19 | 16 | 20 | 1
J | H | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0
K | I,J | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 22 | 20 | 22 | 0
FINISH | [5 empty] | 22 | 22 |  | 22
START
A
B
C
D
E
G
I
F
H
J
K
FINISH